## ULTG
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17
STT | Giai đoạn | Công việc | Công việc chi tiết |  |  | Mã công việc | Công việc đi trước | Tên nhân viên | MO(lạc quan) | ML(bình thường) | MP(bi quan) | EST(Ước lượng) | % | Ngày công | Phương sai | Chi phí nhân công
1 | 1.0 | Lập kế hoạch cho dự án | 1.1. Khảo sát tính khả thi của dự án |  |  | KH1.1 |  | Được | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 10% | 1.19 | 0.06 | 595000
|  |  | 1.2. Khảo sát khách hàng |  |  | KH1.2 | KH1.1 | Được | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 10% | 1.19 | 0.06 | 595000
|  |  | 1.3. Xây dựng tài liệu quản lý dự án |  |  | KH1.3 | KH1.2 | Được | 1 | 2 | 2.5 | 1.92 | 10% | 2.11 | 0.06 | 1055000
|  |  | 1.4. Xây dựng bản kế hoạch đảm bảo chất lượng |  |  | KH1.4 | KH1.3 | Quân | 1 | 2 | 2.5 | 1.92 | 10% | 2.11 | 0.06 | 1055000
|  |  | 1.5. Xây dựng bản kế hoạch quản lý cầu hình |  |  | KH1.5 | KH1.4 | Dương | 1 | 2 | 2.5 | 1.92 | 10% | 2.11 | 0.06 | 1055000
|  |  | 1.6. Xây dựng bản kế hoạch quản lý rủi ro |  |  | KH1.6 | KH1.5 | Quân | 1 | 2 | 2.5 | 1.92 | 10% | 2.11 | 0.06 | 1055000
2 | 2.0 | Xác định yêu cầu | 2.1. Xác định các yêu cầu chung của hệ thống |  |  | YC2.1 | KH1.6 | Dương | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 10% | 1.19 | 0.06 | 595000
|  |  | 2.2. Xác định các yêu cầu người dùng |  |  | YC2.2 | YC2.1 | Được | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 10% | 1.19 | 0.06 | 595000
|  |  | 2.3. Xác định yêu cầu hệ thống |  |  | YC2.3 |  | Dương | 1 | 2 | 3 | 2 | 10% | 2.2 | 0.11 | 1100000
|  |  |  | 2.3.1. Xác định yêu cầu cho mỗi chức năng của hệ thống |  | YC2.3.1 | YC2.2 | Dương | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 10% | 1.1 | 0.03 | 550000
|  |  |  | 2.3.2. Mô tả giao diện hệ thống |  | YC2.3.2 | YC2.3.1 | Dương | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 10% | 1.1 | 0.03 | 550000
|  |  | 2.4 Xác định yêu cầu phi chức năng |  |  | YC2.4 | YC2.3.2 | Dương | 1 | 2 | 2.5 | 1.92 | 10% | 2.11 | 0.06 | 1055000
3 | 3.0 | Phân tích hệ thống | 3.1. Phân tích và đặc tả chức năng đăng nhập, đăng ký (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | HT3.1 | YC2.4 | Được | 1.5 | 2 | 3 | 2.08 | 10% | 2.29 | 0.06 | 1145000
|  |  | 3.2. Phân tích và đặc tả chức năng quản lý hàng hóa (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | HT3.2 | HT3.1 | Được | 1.5 | 2.5 | 3 | 2.42 | 10% | 2.66 | 0.06 | 1330000
|  |  | 3.3. Phân tích và đặc tả chức năng quản lý khách hàng (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | HT3.3 | HT3.2 | Được | 1.5 | 2.5 | 3 | 2.42 | 10% | 2.66 | 0.06 | 1330000
|  |  | 3.4. Phân tích và đặc tả chức năng quản lý đơn hàng (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | HT3.4 | HT3.3 | Được | 1.5 | 2.5 | 3 | 2.42 | 10% | 2.66 | 0.06 | 1330000
|  |  | 3.5. Phân tích và đặc tả chức năng quản lý nhân viên (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | HT3.5 | HT3.4 | Được | 1.5 | 2.5 | 3 | 2.42 | 10% | 2.66 | 0.06 | 1330000
|  |  | 3.6. Phân tích và đặc tả chức năng quản lý nhà cung cấp (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | HT3.6 | HT3.5 | Được | 1.5 | 2 | 3 | 2.08 |  | 2.08 | 0.06 | 1040000
|  |  | 3.7. Phân tích và đặc tả chức năng quản lý báo cáo thống kê (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | HT3.7 | HT3.6 | Được | 1 | 2 | 3 | 2 | 10% | 2.2 | 0.11 | 1100000
4 | 4.0 | Thiết kế giao diện | 4.1 Thiết kế kiến trúc |  |  | TK4.1 | HT3.7 | Được | 1 | 2 | 2.5 | 1.92 | 10% | 2.11 | 0.06 | 1055000
|  |  | 4.2 Thiết kế giao diện |  |  | TK4.2 |  | Được | 2 | 3 | 4 | 3 | 10% | 3.3 | 0.11 | 1650000
|  |  |  | 4.2.1. Thiết kế giao diện chung |  | TK4.2.1 | TK4.1 | Được | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.03 | 825000
|  |  |  | 4.2.2. Thiết kế giao diện con |  | TH4.2.2 | TK4.2.1 | Được | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.03 | 825000
|  |  | 4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu |  |  | TK4.3 | TH4.2.2 | Được | 1.5 | 2 | 3 | 2.08 | 10% | 2.29 | 0.06 | 1145000
|  |  | 4.4 Tổng hợp và hoàn thiện đặc tả |  |  | TK4.4 | TK4.3 | Được | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 10% | 1.19 | 0.06 | 595000
5 | 5.0 | Xây dựng hệ thống | 5.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu |  |  | XD5.1 | TK4.4 | Dương | 1.5 | 2 | 3 | 2.08 | 10% | 2.29 | 0.06 | 1145000
|  |  | 5.2 Xây dựng module chức năng |  |  | XD5.2 |  | Dương | 7 | 10.5 | 14 | 10.5 | 10% | 11.55 | 1.36 | 5775000
|  |  |  | 5.2.1. Xây dựng module quản lý đăng nhập |  | XD5.2.1 | XD5.1 | Dương | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.03 | 825000
|  |  |  | 5.2.2 Xây dựng module quản lý hàng hóa ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm) |  | XD5.2.2 | XD5.2.1 | Dương | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.03 | 825000
|  |  |  | 5.2.3 Xây dựng module quản lý nhân viên ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | XD5.2.3 | XD5.2.2 | Dương | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.03 | 825000
|  |  |  | 5.2.4 Xây dựng module quản lý khách hàng ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | XD5.2.4 | XD5.2.3 | Dương | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.03 | 825000
|  |  |  | 5.2.5 Xây dựng module quản lý đơn hàng ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | XD5.2.5 | XD5.2.4 | Dương | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.03 | 825000
|  |  |  | 5.2.6 Xây dựng module quản lý nhà cung cấp ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | XD5.2.6 | XD5.2.5 | Dương | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.03 | 825000
|  |  |  | 5.2.7 Xây dựng module quản lý báo cáo thống kê ( thống kê theo ngày, tháng, năm ) |  | XD5.2.7 | XD5.2.6 | Dương | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.03 | 825000
|  |  | 5.3 Tích hợp các chức năng đã xây dựng |  |  | XD5.3 | XD5.2 | Dương | 1 | 2 | 3 | 2 | 10% | 2.2 | 0.11 | 1100000
6 | 6.0 | Kiểm thử phần mềm | 6.1 Lập kế hoạch kiểm thử |  |  | KT6.1 | YC2.3.2 | Quân | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.42 | 10% | 1.56 | 0.06 | 780000
|  |  | 6.2 Kiểm thử các chức năng của hệ thống |  |  | KT6.2 |  | Quân | 9 | 13.5 | 18 | 13.5 | 10% | 14.85 | 2.25 | 7425000
|  |  |  | 6.2.1.1 Viết test case |  | KT6.2.1.1 | HT3.5 | Quân | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.03 | 825000
|  |  |  | 6.2.1.2 Thực hiện kiểm thử |  | KT6.2.1.2 | XD6.2.1.1 | Quân | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.03 | 825000
|  |  |  | 6.2.2.1 Kiểm thử module quản lý đăng nhập |  | KT6.2.2.1 |  | Quân | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.03 | 825000
[5 empty] | 6.2.2.1.1 Viết test case | KT6.2.2.1.1 | HT3.1 | Quân | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 10% | 0.83 | 0.01 | 415000
[5 empty] | 6.2.2.1.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.2.1.2 | XD5.2.1 | Quân | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 10% | 0.83 | 0.01 | 415000
|  |  |  | 6.2.2.2 Kiểm thử module quản lý hàng hóa ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm) |  | KT6.2.2.2 |  | Quân | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.03 | 825000
[5 empty] | 6.2.2.2.1 Viết test case | KT6.2.2.2.1 | HT3.2 | Quân | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 10% | 0.83 | 0.01 | 415000
[5 empty] | 6.2.2.2.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.2.2.2 | XD5.2.2 | Quân | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 10% | 0.83 | 0.01 | 415000
|  |  |  | 6.2.2.3 Kiểm thử module quản lý nhân viên ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | KT6.2.2.3 |  | Quân | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.03 | 825000
[5 empty] | 6.2.2.3.1 Viết test case | KT6.2.2.3.1 | HT3.3 | Quân | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 10% | 0.83 | 0.01 | 415000
[5 empty] | 6.2.2.3.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.2.3.2 | XD5.2.3 | Quân | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 10% | 0.83 | 0.01 | 415000
|  |  |  | 6.2.2.4 Kiểm thử module quản lý khách hàng ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | KT6.2.2.4 |  | Quân | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.03 | 825000
[5 empty] | 6.2.2.6.1 Viết test case | KT6.2.2.4.1 | HT3.4 | Quân | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 10% | 0.83 | 0.01 | 415000
[5 empty] | 6.2.2.6.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.2.4.2 | XD5.2.4 | Quân | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 10% | 0.83 | 0.01 | 415000
|  |  |  | 6.2.2.5 Kiểm thử module quản lý đơn hàng ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | KT6.2.2.5 |  | Quân | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.03 | 825000
[5 empty] | 6.2.2.5.1 Viết test case | KT6.2.2.5.1 | HT3.5 | Quân | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 10% | 0.83 | 0.01 | 415000
[5 empty] | 6.2.2.5.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.2.5.2 | XD5.2.5 | Quân | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 10% | 0.83 | 0.01 | 415000
|  |  |  | 6.2.2.6 Kiểm thử module quản lý nhà cung cấp ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | KT6.2.2.6 |  | Quân | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.03 | 825000
[5 empty] | 6.2.2.6.1 Viết test case | KT6.2.2.6.1 | HT3.6 | Quân | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 10% | 0.83 | 0.01 | 415000
[5 empty] | 6.2.2.6.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.2.6.2 | XD5.2.6 | Quân | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 10% | 0.83 | 0.01 | 415000
|  |  |  | 6.2.2.7 Kiểm thử module quản lý báo cáo thống kê ( thống kê theo ngày, tháng, năm ) |  | KT6.2.2.7 |  | Quân | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.03 | 825000
[5 empty] | 6.2.2.7.1 Viết test case | KT6.2.2.7.1 | HT3.7 | Quân | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 10% | 0.83 | 0.01 | 415000
[5 empty] | 6.2.2.7.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.2.7.2 | XD5.2.7 | Quân | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 10% | 0.83 | 0.01 | 415000
|  |  | 6.3 Kiểm thử tích hợp hệ thống |  |  | KT6.3 | XD5.3 | Quân | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.03 | 825000
|  |  | 6.4 Lập báo cáo kiểm thử |  |  | KT6.4 | KT6.2 | Quân | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.03 | 825000
|  |  | 6.5 Kiểm thử alpha |  |  | KT6.5 | KT6.3 | Quân | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.03 | 825000
|  |  | 6.6 Kiểm thử beta |  |  | KT6.6 | KT6.5 | Quân | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.65 | 0.03 | 825000
7 | 7.0 | Kết thúc dự án và chuyển giao hệ thống | 7.1. Mô phỏng hoạt động của phần mềm |  |  | CG7.1 | KT6.6 | Quân | 1 | 2 | 2.5 | 1.92 | 10% | 2.11 | 0.06 | 1055000
|  |  | 7.2. Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm |  |  | CG7.2 | CG7.1 | Quân | 1 | 2 | 2.5 | 1.92 | 10% | 2.11 | 0.06 | 1055000
|  |  | 7.3. Bàn giao sản phẩm cho khách hàng kèm hướng dẫn sử dụng |  |  | CG7.3 | CG7.2 | Quân | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 | 10% | 1.19 | 0.06 | 595000

## UocTinhChiPhi
STT | Công việc | Thời gian thực hiện |  | Chi phí nhân công | Chi phí văn phòng | Chi phí trang thiết bị | Chi phí năng lượng | Chi phí khác | Tổng
|  | Bắt đầu | Kết thúc
1 | 1.0 Lập kế hoạch cho dự án | 2024-01-03 | 14/3/2024 | 5410000 | 2000000 | 1000000 | 500000 | 1000000 | 9910000
2 | 2.0 Xác định yêu cầu | 15/3/2024 | 25/3/2024 | 4445000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 7445000
3 | 3.0 Phân tích hệ thống | 25/3/2024 | 15/4/2024 | 8605000 | 2500000 | 2500000 | 1250000 | 1250000 | 16105000
4 | 4.0 Thiết kế giao diện | 16/4/2024 | 24/4/2024 | 6095000 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 375000 | 10220000
5 | 5.0 Xây dựng hệ thống | 26/4/2024 | 16/52024 | 13795000 | 5500000 | 6000000 | 2750000 | 1375000 | 29420000
6 | 6.0 Kiểm thử phần mềm | 17/5/2024 | 20/6/2024 | 24740000 | 3500000 | 3500000 | 1750000 | 1750000 | 35240000
7 | 7.0 Kết thúc dự án và chuyển giao hệ thống | 21/6/2024 | 27/6/2024 | 2705000 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 750000 | 7205000
|  |  |  | 65795000 | 17500000 | 17000000 | 8250000 | 7000000 | 115545000
| Chi phí máy chủ | 30000000
| chi phí đăng kí bản quyền | 600000

## Chuong6
Số hiệu công việc | Mô tả công việc | Ngày công
1.1 | Khảo sát tính khả thi của dự án | 1.19 | Đ
1.2 | Khảo sát khách hàng | 1.19 | Đ
1.3 | Xây dựng tài liệu quản lý dự án | 2.11 | Đ
1.4 | Xây dựng bản kế hoạch đam bảo chất lượng | 2.11 | Q
1.5 | Xây dựng bản kế hoạch quản lý cấu hình | 2.11 | D
1.6 | Xây dựng bản kế hoạch quản lý rủi ro | 2.11 | Q
2.1 | Xác định các yêu cầu chung cua hệ thống | 1.19 | D
2.2 | Xác định các yêu cầu người dùng | 1.19 | Đ
2.3 | Xác định yêu cầu hệ thống | 2.2 | D
2.4 | Xác định các yêu cầu phi chức năng | 2.11 | D
3.1 | Phân tích và đặc tả chức năng đăng nhập, đăng ký | 2.29 | Đ
3.2 | Phân tích và đặc tả chức năng quản lý hàng hóa | 2.66 | Đ
3.3 | Phân tích và đặc tả chức năng quản lý khách hàng | 2.66 | Đ
3.4 | Phân tích và đặc tả chức năng quản lý đơn hàng | 2.66 | Đ
3.5 | Phân tích và đặc tả chức năng quản lý nhân viên | 2.66 | Đ
3.6 | Phân tích và đặc tả chức năng quản lý nhà cung cấp | 2.08 | Đ
3.7 | Phân tích và đặc tả chức năng quản lý báo cáo thống kê | 2.2 | Đ
4.1 | Thiết kế kiến trúc | 2.11 | Đ
4.2 | Thiết kế giao diện | 3.3 | Đ
4.3 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 2.29 | Đ
4.4 | Tổng hợp và hoàn thiện đặc tả | 1.19 | Đ
5.1 | Xây dựng cơ sở dữ liệu | 2.29 | D
5.2 | Xây dựng các module | 11.55 | D
5.3 | Tích hợp các chức năng đã xây dựng | 2.2 | D
6.1 | Lập kế hoạch kiếm thử | 1.56 | Q
6.2 | Điểm thử các chức năng của hệ thống | 14.85 | Q
6.3 | Điểm thử tích hợp hệ thống | 1.65 | Q
6.4 | Lập báo cáo kiểm thử | 1.65 | Q
6.5 | Kiểm thử Alpha | 1.65 | Q
6.6 | Kiểm thử Beta | 1.65 | Q
7.1 | Mô phỏng các hoạt động của phần mềm | 2.11 | Q
7.2 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm | 2.11 | Q
7.3 | Bàn giao sản phẩm cho khách hàng kèm hương dẫn sử dụng | 1.19 | Q